## Лист1
Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое развитие Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» за 2017 год
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
|  |  | % достижения запланированного показателя | Отчетный год
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма № 1
«Дорожное хозяйство Большеврудского сельского поселения»
1. | Количество отремонтированных участков дорог общего пользования местного значения | ед. | 100 | 3 | 3
2. | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | пог.м. | 100 | 357 | 357
3. | Площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения | м2 | 100 | 1563.8 | 1563.8
4. | Количество приобретнного щебня для подсыпки дорог | м2 | 100 | 90 | 90
5. | Протяженность дорог, подсыпанных щебнем | м | 100 | 2344.2 | 2344.2
Подпрограмма № 2
«Жилищно-коммунальное хозяйство Большеврудского сельского поселения»
1. | Количество установленных навесов для размещения объектов розничной торговли | шт. | 100 | 7 | 7
2. | Готовность строящихся канализационных насосных станций и напорного коллектора в д.Большая Вруда | % | 100 | 66 | 66
3. | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Га | 100 | 33.8 | 33.8
4. | Количество приобретенных уличных светодиодных светильников | ед. | 100 | 81 | 81
5. | Количество установленных дорожных знаков | шт. | 100 | 2 | 2
6. | Количество установленных детских площадок | ед. | 100 | 1 | 1
Подпрограмма № 3
«Устойчивое развитие территории Большеврудского сельского поселения»
1. | Протяженность построенного распределительного газопровода д.Княжево | км | 100 | 2.5 | 2.5
Подпрограмма № 4
«Обеспечение защиты населения и территории МО Большеврудское сельское поселение от чрезвычайных ситуаций»
1. | Количество приобретенных пожарных щитов | шт. | 100 | 2 | 2
2. | Протяженность подъездов к пожарным водоемам, подсыпанных щебнем | м | 100 | 97.7 | 97.7
3. | Количество построенных пожарных резервуаров | шт. | 100 | 1 | 1
4. | Количество установленных систем оповещения граждан | шт. | 100 | 1 | 1
В ходе реализации муниципальной программы запланированные мероприятия были выполнены.
Подпрограмма № 1 «Дорожное хозяйство Большеврудского сельского поселения»
Отремонтирован участок дороги от коттеджей № 28 и № 15 до коттеджей № 24 и № 19 в д.Большая Вруда; участка дороги от коттеджа № 20 до коттеджа № 24 в д.Большая Вруда; участка дороги от коттеджа № 13 до коттеджа № 9 в д.Большая Вруда. Приобретен щебень для подсыпки дороги в п.Штурмангоф. Подсыпаны щебнем дороги в деревнях: Плещевицы, Летошицы, п.Вруда ул.Победы, ул.Центральная.
Подпрограмма № 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство Большеврудского сельского поселения»
В рамках реализации областного закона от 14.12.2012 г. N95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" приобретены и установлены навесы для размещения объектов розничной торговли в деревнях: Летошицы,Тресковицы (2шт.), Плещевицы, Смердовицы. Работы по строительству канализационных насосных станций и напорного коллектора в д.Большая Вруда в 2017 г. выполнены на 66%. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию планируется в 2018 году. Проведена химическая двукратная обработка земель поселения от борщевика Сосновского. Приобретен 81 энергоэффективный светодиодный светильник для замены светильников уличного освещения в поселении; приобретены и установлены 2дорожных знака в д.Ухора. Приобретен и установлен детские спортивно-игровые городок в д.Плещевицы. В рамках реализации областного закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» проведены работы по устновке системы оповещения граждан в д.Большая Вруда.
Подпрограмма № 3 «Устойчивое развитие территории Большеврудского сельского поселения»
Окончено строительство распределительного газопровода в д.Княжево.
Подпрограмма № 4 «Обеспечение защиты населения и территории МО Большеврудское сельское поселение от чрезвычайных ситуаций»
Приобретены укомплектованные пожарные щиты, размещены на территории д.Большая Вруда. Подсыпан щебнем подъезд к пожарному водоему в д.Овинцево. Построен пожарный резервуар в д.Руссковицы. В рамках реализации областного закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» проведены работы по устновке системы оповещения граждан в д.Большая Вруда.
В муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области от 24.03.2017г. № 45, от 22.06.2017г. № 91, от 04.07.2017г. № 101, от 25.09.2017г. №145, от 18.12.2017г. № 200. Внесение изменений было обусловлено выделением средств из бюджета Ленинградской области, а также корректировкой мероприятий программы.