## TDSheet
Администрация Большеврудского сельского поселения
на «01» января 2017 г. | [6 empty] | Код формы по ОКУД | 503166
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ
Дополнительные сведения о мероприятиях
Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации |  | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений руб. | Исполнено, руб. | Не исполнено, руб. | Причины отклонений
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ВСЕГО |  |  |  | 62548840 | 60985415.59 | 1563424.41
| 22000 |  |  | 47485261.37 | 46331435.18 | 1153826.19
| 22100 |  |  | 3613796.83 | 3342465.6 | 271331.23
| 22105 |  |  | 3613796.83 | 3342465.6 | 271331.23
Муниципальная программа Устойчивое развитие Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области Подпрограмма Дорожное хозяйство Большеврудского сельского поселения | 22105 | 03150 | Основное мероприятие Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 10000 | 10000 | 0
| 22105 | 03160 |  | 2464331.83 | 2193000.6 | 271331.23 | в связи с погодными условиями, не было необходимости расчищать дороги от снега в запланированном объеме
| 22105 | 70140 |  | 905900 | 905900 | 0
| 22105 | 70880 |  | 126250 | 126250 | 0
| 22105 | S0140 |  | 100655 | 100655 | 0
| 22105 | S0880 |  | 6660 | 6660 | 0
| 22200 |  |  | 40745472.86 | 39962977.76 | 782495.1
| 22214 |  |  | 32566969 | 32566137.02 | 831.98
Муниципальная программа Устойчивое развитие Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области Подпрограмма Жилищно-коммунальное хозяйство Большеврудского сельского поселения | 22214 | 06800 | Основное мероприятие Строительство (приобретение), реконструкция и капитальный, текущий ремонт объектов муниципальной собственности | 60959 | 60959 | 0
| 22214 | S0250 |  | 1500000 | 1500000 | 0
| 22214 | 70250 |  | 31006010 | 31005178.02 | 831.98 | в связи с невыполнением работ подрядчиком и оплатой по факту выполненных работ
| 22231 |  |  | 955649.66 | 947820.14 | 7829.52
| 22231 | 03500 | Основное мероприятие Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования | 364852.66 | 364852.66 | 0
| 22231 | 03510 |  | 208605 | 200775.48 | 7829.52
| 22231 | 03520 |  | 6000 | 6000 | 0
| 22231 | S9601 |  | 376192 | 376192 | 0
| 22232 |  |  | 800111.07 | 660130.86 | 139980.21
| 22232 | 03510 | Основное мероприятие Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования | 470154.07 | 330213.16 | 139940.91 | в связи с восстановлением расходов на оплату коммунальных услуг арендатором бани в д.Большая Вруда
| 22232 | 03540 |  | 104680 | 104640.7 | 39.3
| 22232 | 70880 |  | 213990 | 213990 | 0
| 22232 | S0880 |  | 11287 | 11287 | 0
| 22233 |  |  | 6422743.13 | 5788889.74 | 633853.39
| 22233 | 06010 | Основное мероприятие Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования | 2358000 | 1920218.14 | 437781.86 | в связи с заменой в уличных фонарях ламп на светодиодные, экономией электроэнергии
| 22233 | 06020 |  | 273485 | 264084 | 9401
| 22233 | 06030 |  | 294000 | 265487 | 28513 | в связи с отсутствием необходимости убирать мусор на территории поселения в запланированных объемах
| 22233 | 06040 |  | 129878 | 129878 | 0
| 22233 | 06050 |  | 1253612.53 | 1095455 | 158157.53 | в связи с длительной подготовкой предполагаемого исполнителя к заключению контракта на выполнение работ по благоустройству территории Большеврудского поселения
| 22233 | 70880 |  | 869240 | 869240 | 0
| 22233 | S0880 |  | 45850 | 45850 | 0
| 22233 | 74390 |  | 1141600 | 1141600 | 0
| 22233 | S4390 |  | 57077.6 | 57077.6 | 0
| 22300 |  |  | 3096161.68 | 2996161.82 | 99999.86
| 22314 |  |  | 3096161.68 | 2996161.82 | 99999.86
Муниципальная программа Устойчивое развитие Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области Подпрограмма Устойчивое развитие территории Большеврудского сельского поселения | 22314 | 00630 | Основное мероприятие Строительство (приобретение), реконструкция и капитальный, текущий ремонт объектов муниципальной собственности | 250000 | 250000 | 0
| 22314 | 00670 |  | 667838 | 567838.14 | 99999.86 | в связи с длительной подготовкой предполагаемого исполнителя к заключению контракта на выполнение схемы газоснабжения в д.Большая Вруда
| 22314 | 70660 |  | 2030000 | 2030000 | 0
| 22314 | S0660 |  | 148323.68 | 148323.68 | 0
| 22400 |  |  | 29830 | 29830 | 0
| 22434 |  |  | 29830 | 29830 | 0
Муниципальная программа Устойчивое развитие Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области Подпрограмма Обеспечение защиты населения и территории МО Большеврудское сельское поселение от чрезвычайных ситуаций | 22434 | 02180 | Основное мероприятие Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях | 29830 | 29830 | 0
| 38000 |  |  | 6243644.03 | 5903204.66 | 340439.37
| 38100 |  |  | 5803644.03 | 5498358.66 | 305285.37
| 38107 |  |  | 5453644.03 | 5301248.66 | 152395.37
Муниципальная программа Развитие социальной сферы Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области Подпрограмма Развитие культуры Большеврудского сельского поселения | 38107 | 04400 | Основное мероприятие Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 4481934.81 | 4354008.23 | 127926.58 | в связи с длительной подготовкой предполагаемого исполнителя к заключению контракта на приобретение ростовых кукол для проведения массовых мероприятий
| 38107 | 04420 |  | 474238.22 | 466756.43 | 7481.79 | в связи с длительной подготовкой предполагаемого исполнителя к заключению контракта на поставку стеллажа
| 38107 | 05970 |  | 341371 | 324384 | 16987
| 38107 | 70360 |  | 156100 | 156100 | 0
| 38117 | 04430 |  | 350000 | 197110 | 152890 | в связи с активным участием населения в подготовке культурно-массовых мероприятий
| 38200 |  |  | 440000 | 404846 | 35154
| 38218 |  |  | 440000 | 404846 | 35154
Муниципальная программа Развитие социальной сферы Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта Большеврудского сельского поселения | 38218 | 00200 | Основное мероприятие Проведение мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культуры и массового спорта | 70000 | 64288 | 5712 | в связи с погодными условиями, не было необходимости расчищать спортивную площадку от снега в запланированном объеме
| 38218 | 00210 |  | 70000 | 69717 | 283
| 38218 | 00220 |  | 300000 | 270841 | 29159 | в связи с длительной подготовкой предполагаемого исполнителя к заключению контракта на приобретение спортивного оборудования и инвентаря
| 54000 |  |  | 8819934.6 | 8750775.75 | 69158.85
| 54100 |  |  | 38750 | 38750 | 0
| 54102 |  |  | 38750 | 38750 | 0
Муниципальная программа Муниципальное управление Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района ленинградской области Подпрограмма Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Большеврудского сельского поселения | 54102 | 09040 | Основное мероприятие Развитие муниципального управления | 38750 | 38750 | 0
| 54200 |  |  | 206471 | 202451 | 4020
| 54202 |  |  | 206471 | 202451 | 4020
Муниципальная программа Муниципальное управление Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района ленинградской области Подпрограмма Развитие информационно-аналитического сопровождения Большеврудского сельского поселения | 54202 | 09030 | Основное мероприятие Развитие муниципального управления | 158151 | 154131 | 4020 | в связи с поздним предоставлением документов на поставку картриджей
| 54202 | 09080 |  | 48320 | 48320 | 0
| 54300 |  |  | 1100323.17 | 1100323.17 | 0
| 54327 |  |  | 1100323.17 | 1100323.17 | 0
Муниципальная программа Муниципальное управление Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района ленинградской области Подпрограмма Управление имуществом и земельными ресурсами Большеврудского сельского поселения | 54327 | 03400 | Основное мероприятие Мероприятия по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 1100323.17 | 1100323.17 | 0
| 54400 |  |  | 7474390.43 | 7409251.58 | 65138.85
| 54401 |  |  | 1151423 | 1149346.52 | 2076.48
Муниципальная программа Муниципальное управление Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района ленинградской области Подпрограмма Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 54401 | 00130 | Основное мероприятие Обеспечение функций представительных органов местного самоуправления | 1151423 | 1149346.52 | 2076.48
| 54402 |  |  | 6322967.43 | 6259905.06 | 63062.37
| 54402 | 00100 | Основное мероприятие Развитие муниципального управления | 881568 | 881568 | 0
| 54402 | 00140 |  | 2915168 | 2908562.54 | 6605.46
| 54402 | 00150 |  | 1379823.64 | 1323366.73 | 56456.91 | в связи с экономией по услугам связи
| 54402 | 08220 |  | 64453 | 64453 | 0
| 54402 | 08230 |  | 174653 | 174653 | 0
| 54402 | 08240 |  | 125791 | 125791 | 0
| 54402 | 08250 |  | 19319.99 | 19319.99 | 0
| 54402 | 09050 |  | 6381.8 | 6381.8 | 0
| 54402 | 09060 |  | 49600 | 49600 | 0
| 54402 | 51180 |  | 195080 | 195080 | 0
| 54402 | 71340 |  | 511129 | 511129 | 0
|  |  | Итого: | 62548840 | 60985415.59 | 1563424.41