

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**БОЛЬШЕВРУДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 27 марта 2017г. года № 48

О подготовке программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

В целях реализации генерального плана муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, утверждённого решением совета депутатов от 20.08.2012г №153 с изменениями утвержденными решением совета депутатов от 29.10.2013г. №195, в соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2105, № 1050 от 01.10.2015, № 502 от 14.06.2013,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать и представить к утверждению в срок до 15.11.2017 программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
2. Ответственный исполнитель: Арстамян О.А.
3. Утвердить график разработки и утверждения программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

Большеврудское сельское поселение А. В. Музалев

Утвержден

постановлением главы администрации

муниципального образования

Большеврудского сельского поселения

«27» марта 2017 №48

График разработки и утверждения

программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

МО Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственныйисполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | 27.03.2017 |  | Арстамян О.А. |
| 2. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы | 26.09.2017 |  | Арстамян О.А. |
| 3. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 26.09.2017 |  | Арстамян О.А. |
| 4 | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | 02.10.2017 |  | Арстамян О.А. |
| 5. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 14.11.2017 |  | Арстамян О.А. |
| 6. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 15.11.2017 |  | Арстамян О.А. |
| 7. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 14.11.2017 |  | Арстамян О.А. |
| 8. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | 15.12.2017 |  | Арстамян О.А. |
| 9. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 15.12.2017 |  | Арстамян О.А. |
| 10. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 15.12.2017 |  | Арстамян О.А. |
| 11. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 15.12.2017 |  | Арстамян О.А. |
| 12. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 15.12.2017 |  | Арстамян О.А. |

\* в случае разработки Программы администрацией поселения, городского округа этапы не выполняются