**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,**

**по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проектов** | **Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)** | **Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019года (нарастающим итогом) (рублей)** | **Исполнено на 01.07.2019года (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2019 года** | | | | **Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019года (нарастающим итогом) (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)\*** | **За счет средств бюджета МО (рублей)\*** | **За счет средств внебюджетных источников**  **(рублей) \*** |  | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета МО (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета МО (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Текущий ремонт универсальной спортивной площадки в дер.Большая Вруда | 1 шт. | 0 | 1318031,00 | 1028800,00 | 271661,00 | 17570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | х | х | 1318031,00 | 1028800,00 | 271661,00 | 17570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Музалев А.В. |  |  |  |  |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  | |
| Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каменская Н.В. | | |  |  |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  | | | |  | |
| Исполнитель Каменская Н.В. 8(81373) 55-268 |  |  |  |  |  | | | |  | |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2019 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

**по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):**   «Развитие социальной сферы МО Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта МО Большеврудское сельское поселение» | | | | | |
| 1. | Текущий ремонт универсальной спортивной площадки в дер. Большая Вруда |  | Администрация Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района | Заключение муниципального контракта | заключен муниципальный контракт |
| 1.2. | Выполнение ремонтных работ по текущему ремонту универсальной спортивной площадки в дер. Большая Вруда | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | восстановление покрытия футбольного поля, ремонт ограждения универсальной спортивной площадки | Работы выполняются в соответствии с условиями контракта |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | 3 квартал 2019 года | Администрация Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района | Акт о приемке выполненных работ | приемка будет производиться после окончания ремонтных работ в соответствии с условиями контракта |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):**   «Развитие социальной сферы МО Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта МО Большеврудское сельское поселение» | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района | Акт приемки законченных работ по ремонту | будут произведены в соответствии с условиями контракта после выполнения ремонтных работ |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности  предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,  в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | предоставлен  на 01.07.2019г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | при корректировке местного бюджета | Администрация Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района | наиболее эффективное использование бюджетных средств | в настоящее время не требуется |

Глава администрации

Муниципального образования

Большеврудское сельское поселение

Волосовского муниципального района

Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Музалев