## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 августа 2016 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2016 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда: |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда: |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда: |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда:
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км/ пог.м |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км/ пог.м |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 1006555 | 905900 | 100655 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006555 | 905900 | 100655
в том числе по мероприятиям:
1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х
в том числе по объектам:
1.1. |  | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х
1.2 |  | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | 1834.6 | 0.3776 | 1006555 | 905900 | 100655 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006555 | 905900 | 100655
из них:
1.1 | Капитальный ремонт, всего: | Х | 1834.6 | 0.3776 | 1006555 | 905900 | 100655 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006555 | 905900 | 100655
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт участка дороги д.Б.Вруда от перекрестка около коттеджей 15 и 28 до коттеджа 12 | Х | 1064.6 | 0.1996 | 640860 | 576774 | 64086 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640860 | 576774 | 64086 | Работы выполняются, приемка работ в августе
1.1.2 | Ремонт участка дороги д.Б.Вруда от дома № 3 до домов № 5, 6 | Х | 170 | 0.028 | 102332 | 92099 | 10233 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102332 | 92099 | 10233 | Работы выполняются, приемка работ в августе
1.1.3 | Ремонт участка дороги в п.Вруда по ул.Лесная от дома № 27 до дома № 43 | Х | 600 | 0.15 | 263363 | 237027 | 26336 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263363 | 237027 | 26336 | Работы выполняются, приемка работ в августе
2.2 | Ремонт, всего: | Х | [5 empty] | Х | [11 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
| в том числе по объектам: | [18 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
2.2.1 |  | Х | [5 empty] | Х | [11 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
2.2.2 |  | Х | [5 empty] | Х | [11 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО: | Х | [5 empty] | Х | [11 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
3.1 | Капитальный ремонт, всего: | Х | [5 empty] | Х | [11 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
| в том числе по объектам: | [18 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
3.1.1 |  | Х | [5 empty] | Х | [11 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
3.1.2 |  | Х | [5 empty] | Х | [11 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
3.2 | Ремонт, всего: | Х | [5 empty] | Х | [11 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
| в том числе по объектам: | [18 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
3.2.1 |  | Х | [5 empty] | Х | [11 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
3.2.2 |  | Х | [5 empty] | Х | [11 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
4 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. ВСЕГО: |  |  | Х | [5 empty] | Х | [9 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
| в том числе: | [18 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
4.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х | [9 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
| Из них: |  |  | Х | [5 empty] | Х | [9 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
| а) Капитальный ремонт, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х | [9 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
| в том числе по объектам: | [18 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
4.1.1 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х | [9 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
4.1.2 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х | [9 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
| б) Ремонт, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х | [9 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
| в том числе по объектам: | [18 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
4.1.3 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х | [9 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
4.1.4 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х | [9 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
4.2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х | [9 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
| Из них: | [18 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
| а) Капитальный ремонт, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х | [9 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
| в том числе по объектам: | [18 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
4.2.1 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х | [9 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
4.2.2 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х | [9 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
| б) Ремонт, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х | [9 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
| в том числе по объектам: | [18 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
4.2.3 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х | [9 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
4.2.4 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х | [9 empty] | Подготовка док. для провед. аукциона
| Глава Администрации _____________ | А.В. Музалев
Большеврудского СП
МП
| Главный бухгалтер ________________ | Н.В. Каменская
Исполнитель: гл.бухгалтер Каменская Н.В. тел. 8(81373) 55-268