## Приложение 5
ОТЧЕТ
об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 августа 2015 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.13-18 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2015 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 1646296 | 1481652 | 164644 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646296 | 1481652 | 164644
в том числе по мероприятиям:
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | х | 4960 | 1.6 | 1472058 | 1324852 | 147206 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472058 | 1324852 | 147206 | Проводится подготовка документации для размещения заказа путем проведения электронного аукциона
из них:
1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | х | 4960 | 1.6 | 1472058 | 1324852 | 147206 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472058 | 1324852 | 147206
Из них:
| а) Ремонт, всего: | х | 4960 | 1.6 | 1472058 | 1324852 | 147206 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472058 | 1324852 | 147206
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт дороги в д.Кр. Прологи Волосовского района ЛО | х | 1120 | 0.4 | 317809 | 286028 | 31781 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317809 | 286028 | 31781
1.1.2 | Ремонт участка дороги от региональной дороги "Гатчина-Ополье" до ул.Озерная и до дома № 10 по ул.Молодежная в д.Смердовицы Волосовского района ЛО | х | 3840 | 1.2 | 1154249 | 1038824 | 115425 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154249 | 1038824 | 115425
2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. ВСЕГО: | 1 | 183.33 | х | 174238 | 156800 | 17438 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174238 | 156800 | 17438
в том числе:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: | 1 | 183.33 | х | 174238 | 156800 | 17438 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174238 | 156800 | 17438
Из них:
| а) Ремонт, всего: | 1 | 183.33 | х | 174238 | 156800 | 17438 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174238 | 156800 | 17438
в том числе по объектам:
2.1.1 | Ремонт дворовой территории дома № 5 в д.Большая Вруда Волосовского района ЛО | 1 | 183.33 | х | 174238 | 156800 | 17438 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174238 | 156800 | 17438
| Глава администрации МО Большеврудское СП |  |  |  | А.В. Музалев
МП
| Главный бухгалтер |  |  |  | Н.В. Каменская
Исполнитель: гл.бухгалтер Каменская Н.В. Тел. 8(81373) 55-268