## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
Приложение № 3 к Соглашению №_____от "_____"____________2019г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» по состоянию на 01.05.2019 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 4-6 Прилож. № 1) |  |  |  | Выполнено руб. (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2019г., км/п.м. (*,***/*) |  | Остаток средств, руб |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Целевые показатели результативности, км/п.м (*,***/*) | Объем финансирования в 2019 году за счет средств, руб. (*,**)
|  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.15= гр.4-гр.10) | За счет средств дорожного фонда
|  |  |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | по акту приемки законченных работ | по акту проверки законченных работ |  | ЛО (гр.16 = гр.5-гр.11) | МО (гр.17 = гр.6-гр.12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения": | 0.874 | 858112 | 710200 | 147912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858112 | 710200 | 147912
в том числе по направлениям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0.874 | 858112 | 710200 | 147912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858112 | 710200 | 147912
из них:
1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 0.874 | 858112 | 710200 | 147912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858112 | 710200 | 147912
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт участка дороги местного значения в д. Летошицы Волосовского района Ленинградской области | 0.624 | 479534 | 396877 | 82657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479534 | 396877 | 82657 | Подготовка документации для проведения аукциона
1.1.2 | Ремонт участка дороги местного значения в поселке Сяглицы Волосовского района Ленинградской области | 0.25 | 378578 | 313323 | 65255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378578 | 313323 | 65255
1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
из них:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.3
2.1.4
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.1
2.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.3
2.2.4
Муниципальное образование Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации _______________ А.В. Музалев
[6 empty] | Главный бухгалтер ________________ Н.В. Каменская |  | Главный бухгалтер
Исполнитель: Каменская Н.В., тел. 8(81373) 55-268
МП