## Лист1
Отчет
администрации муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
об освоении субсидии из областного бюджета Ленинградской области на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»
за декабрь 2017 г.
(в рублях)
Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2017 году |  |  |  | Получено субсидий в 2017 г. |  | Принятые в 2017 году бюджетные обязательства |  |  | выполнение капиталовложений | Перечислено средств организациям в 2017г. |  |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)
| Всего | в том числе: |  |  | в том числе: |  | Контрагент | Номер и дата договора | Сумма договора на 2017г. |  | Всего | в том числе:
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | [5 empty] | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета
Финансирование строительства объекта «Распределительный газопровод дер. Княжево», в том числе проектные работы (2,5 км) | 9700000 | 4926000 | 4274000 | 500000 | 4283750 | 3716250 | ООО "Спецстрой" | №09 от 25.08.2017 | 8218032.3 | 8218032.3 | 8218032.3 | 4283750 | 3716250 | 218032.3 | 0 | Готовность объекта 100%
[7 empty] | ООО "Леноблстрой" | №52/17-С-ЮЛ от 25.09.2017 | 99000 | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 99000 | 0
[7 empty] | Филиал АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" в г.Кингисеппе | №305-8873-17 от 27.09.2017 | 22238.28 | 22238.28 | 22238.28 | 0 | 0 | 22238.28 | 0
[7 empty] | ООО "СЗИ-Комплекс" | №2017/117 от 10.10.2017 | 16693.93 | 16693.93 | 16693.9 | 0 | 0 | 16693.9 | 0
ИТОГО | [8 empty] | 8355964.51 | 8355964.51 | 8355964.48 | 4283750 | 3716250 | 355964.48 | 0
Целевое использование субсидий в сумме 8 000 000,00( восемь миллионов) рублей подтверждаю
Глава администрации муниципального образования
Большеврудское сельское поселение | [7 empty] | А. В. Музалев
подпись
Главный бухгалтер администрации муниципального образования
Большеврудское сельское поселение | [7 empty] | Н.В. Каменская
подпись