## Лист1
ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области администрации Большеврудского сельского поселения на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)
(руб.)
наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом) |  |  | Исполнено за последний квартал 2016 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Установка указателей улиц в п.Вруда | 9 | 0 | 45620 | 43330 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43330
Установка указателей улиц в д.Смердовицы | 7 | 0 | 48630 | 46190 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46190
Приобретение уличных светодиодных светильников в д.Ямки | 6 | 0 | 31280 | 29710 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29710
Устройство уличного освещения в д.Сяглицы | 1 | 0 | 98260 | 93340 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93340
Устройство уличного освещения в п.Штурмангоф | 1 | 0 | 99260 | 94290 | 4970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94290
Ремонт и чистка колодца в д.Коноховицы | 1 | 1 | 76680 | 72840 | 3840 | 76680 | 72840 | 3840 | 76680 | 72840 | 3840 | 0
Ремонт и чистка колодца в д.Коноховицы 2 | 1 | 1 | 93779 | 89080 | 4699 | 93779 | 89080 | 4699 | 93779 | 89080 | 4699 | 0
Ремонт и чистка колодца в д.Тресковицы | 1 | 1 | 54818 | 52070 | 2748 | 54818 | 52070 | 2748 | 54818 | 52070 | 2748 | 0
Приобретение щебня для подсыпки дороги в п.Вруда, ул.Лесная | 151 | 0 | 132910 | 126250 | 6660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126250
Приобретение и установка детской площадки в д.Смердовицы ул. Озерная (в том числе подготовка поверхности) | 1 | 0 | 592040 | 562380 | 29660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562380
Итого | 179 | 3 | 1273277 | 1209480 | 63797 | 225277 | 213990 | 11287 | 225277 | 213990 | 11287 | 995490
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
И.О. Главы администрации | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
О.А. Арстамян
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер |  |  |  | Н.В. Каменская
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В.
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель: Каменская Н.В. Тел. 8(81373) 55-268
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
01.07.2016 года