**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проектов** | **Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)** | **Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)** | **Исполнено на 01.07.2019года (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2019 года** | | | | **Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)\*** | **За счет средств бюджета МО (рублей)\*** | **За счет средств внебюджетных источников**  **(рублей) \*** |  | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета МО (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета МО (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Устройство металлических ограждений детских спортивных площадок в деревнях Горицы, Летощицы, Смердовицы, Княжево, Плещевицы, Полобицы, Овинцево, пос. Вруда | 8шт. | 0шт. | 804 377,42 | 755 085,00 | 40 495,42 | 8 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы по текущему ремонту колодцев в деревнях Овинцево, Красные Прологи | 2шт. | 0шт. | 392 309,00 | 368 270,00 | 19 749,00 | 4 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение и установка детской игровой площадки в пос. Сяглицы | 1шт. | 0шт. | 469 222,00 | 440 465,00 | 23 622,00 | 5 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | х | х | 1 665 908,42 | 1 563 820,00 | 83 866,42 | 18 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Музалев А.В. |  |  |  |  |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  | |
| Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каменская Н.В. | | |  |  |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  | | | |  | |
| Исполнитель Каменская Н.В. 8(81373) 55-268 |  |  |  |  |  | | | |  | |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2019 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения \*** | | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):**   **«Устойчивое развитие Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | | |
| 1. | Устройство металлических ограждений детских спортивных площадок в деревнях Горицы, Летощицы, Смердовицы, Княжево, Плещевицы, Полобицы, Овинцево, пос. Вруда | |  | Администрация Большеврудского поселния Волосовского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Большеврудского поселния Волосовского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Готовятся документы для проведения аукциона и заключения контракта |
| 1.2. | Выполнение работ по устройству металлических ограждений детских спортивных площадок в деревнях Горицы, Летощицы, Смердовицы, Княжево, Плещевицы, Полобицы, Овинцево, пос. Вруда | | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Устройство металлических ограждений детских спортивных площадок в деревнях Горицы, Летощицы, Смердовицы, Княжево, Плещевицы, Полобицы, Овинцево, пос. Вруда | Работы будут выполняться в соответствии с условиями контракта |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | | сентябрь 2019г | Администрация Большеврудского поселния Волосовского муниципального района | Акт о приемке выполненных работ | Приемка будет производиться после выполнения работ в соответствии с условиями контракта |
| 2. | Работы по текущему ремонту колодцев в деревнях Овинцево, Красные Прологи | |  | Администрация Большеврудского поселния Волосовского муниципального района |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Большеврудского поселния Волосовского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Готовятся документы для проведения аукциона и заключения контракта |
| 2.2. | Выполнение работ по текущему ремонту колодцев в деревнях Овинцево, Красные Прологи | | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Выполнение работ по текущему ремонту колодцев в деревнях Овинцево, Красные Прологи | Работы будут выполняться в соответствии с условиями контракта |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | | сентябрь 2019г | Администрация Большеврудского поселния Волосовского муниципального района | Акт о приемке выполненных работ | Приемка будет производиться после выполнения работ в соответствии с условиями контракта |
| 3 | Приобретение и установка детской игровой площадки в пос. Сяглицы | |  | Администрация Большеврудского поселния Волосовского муниципального района |  |  |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Большеврудского поселния Волосовского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Готовятся документы для проведения аукциона и заключения контракта |
| 3.2 | Выполнение работ по приобретению и установка детской игровой площадки в пос. Сяглицы | | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Выполнение работ по текущему ремонту колодцев в деревнях Овинцево, Красные Прологи | Работы будут выполняться в соответствии с условиями контракта |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | | сентябрь 2019г | Администрация Большеврудского поселния Волосовского муниципального района | Акт о приемке выполненных работ | Приемка будет производиться после выполнения работ в соответствии с условиями контракта |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):**   **«Устойчивое развитие Большеврудского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  | |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | не позднее декабря 2019 года | | Администрация Большеврудского поселния Волосовского муниципального района | Акты приемки законченных работ по ремонту | Будут произведены в соответствии с условиями контрактов, после выполнения работ |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности  предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,  в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | | Администрация Большеврудского поселния Волосовского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Предоставлен на 01.07.2019г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | при корректировке местного бюджета | | Администрация Большеврудского поселния Волосовского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | В настоящее время не требуется |

Глава администрации

Муниципального образования

Большеврудское сельское поселение

Волосовского муниципального района

Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Музалев